## Sheet1
Ідентифікатор проекту | Дата оновлення | Об'єкт робіт | Індекс дороги | Кілометрова привязка | Вид робіт | Опис проекту | Категорія дороги | Значення дороги | Категорія вулиці | Значення вулиці | Протяжність ділянки ремонту (в км) | Площа ділянки ремонту (м²) | Код КАТОТТГ | Адреса | Остаточна вартість робіт за проектом (грн) | Статус проекту (поточний) відносно графіку виконання робіт | Статус проекту (поточний) відносно витрачених коштів (%) | Тип покриття | Назва замовника | ЄДРПОУ замовника | Загальна сума фінансування (грн) | Сума фінансування з Державного бюджету (грн) | Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | Сума фінансування з Державного фонду реконструкції та розвитку | Інші джерела фінансування | Сума фінансування із інших джерел (грн) | Посилання на графічні матеріали | Текст | Назва організації Підрядника | Код ЄДРПОУ організації Підрядника | Номер договору з Підрядником | Дата договору з Підрядником | Предмет договору | Вартість договору з Підрядником | Оплата за договором | Ідентифікатор тендера Виконання робіт
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Новоселів | Null | Null | Null | Null | Null | 117.5 | Null | Україн, Одеська область Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари | 199791.67 | Виконано | 100% | Асфальтобетонне | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 199791.67 | Null | 199791.67 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 45 | 2026-05-19 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Новоселів | 199791.67 | 199791.67 | UA-2026-05-19-011652-a
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Чорноморська | Null | Null | Null | Null | Null | 41 | Null | Україн, Одеська область Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари | 69714.53 | Виконано | 100% | Асфальтобетонне | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 69714.53 | Null | 69714.53 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 41 | 2026-05-18 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Чорноморська | 69714.53 | 69714.53 | UA-2026-05-18-005088-a
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Сонячна | Null | Null | Null | Null | Null | 605 | Null | Україн, Одеська область Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари | 199851.05 | Виконано | 100% | Виправлення профілю | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 199851.05 | Null | 199851.05 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 32 | 2026-04-23 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Сонячна | 199851.05 | 199851.05 | UA-2026-04-23-012232-a
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Р.Гульченка від №29 до вул. Новоселів | Null | Null | Null | Null | Null | 450 | Null | Україн, Одеська область Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари | 149871.4 | Виконано | 100% | Виправлення профілю | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 149871.4 | Null | 149871.4 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 33 | 2026-04-23 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Р.Гульченка від №29 до вул. Новоселів | 149871.4 | 149871.4 | UA-2026-04-23-014104-a
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Кооперативна | Null | Null | Null | Null | Null | 600 | Null | Україн, Одеська область Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари | 199828.52 | Виконано | 100% | Виправлення профілю | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 199828.52 | Null | 199828.52 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 30 | 2026-04-23 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Кооперативна | 199828.52 | 199828.52 | UA-2026-04-23-002268-a
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Південна | Null | Null | Null | Null | Null | 600 | Null | Україна | 199828.52 | Виконано | 100% | Виправлення профілю | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 199828.52 | Null | 199828.52 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 31 | 2026-04-23 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Південна | 199828.52 | 199828.52 | UA-2026-04-23-009456-a
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Р. Гульченка від В.Тура до вул. Чорноморська | Null | Null | Null | Null | Null | 29.5 | Null | Україн, Одеська область Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари | 49998.3 | Виконано | 100% | Асфальтобетонне | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 49998.3 | Null | 49998.3 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 42 | 2026-05-18 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Р. Гульченка від В.Тура до вул. Чорноморська | 49998.3 | 49998.3 | UA-2026-05-18-011070-a
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Миру | Null | Null | Null | Null | Null | 70.5 | Null | Україн, Одеська область Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари | 119875 | Виконано | 100% | Асфальтобетонне | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 119875 | Null | 119875 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 47 | 2026-05-20 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Миру | 119875 | 119875 | UA-2026-05-20-009403-a
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці К.Ігнатенка | Null | Null | Null | Null | Null | 76.5 | Null | Україн, Одеська область Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари | 129955.59 | Виконано | 100% | Асфальтобетонне | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 129955.59 | Null | 129955.59 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 46 | 2026-05-20 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці К.Ігнатенка | 129955.59 | 129955.59 | UA-2026-05-20-004205-a
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Князева | Null | Null | Null | Null | Null | 115.5 | Null | Україн, Одеська область Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари | 199408.11 | Виконано | 100% | Асфальтобетонне | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 199408.11 | Null | 199408.11 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 44 | 2026-05-19 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Князева | 199408.11 | 199408.11 | UA-2026-05-19-004841-a
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Робоча | Null | Null | Null | Null | Null | 47 | Null | Україн, Одеська область Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари | 79916.65 | Виконано | 100% | Асфальтобетонне | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 79916.65 | Null | 79916.65 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 53 | 2026-06-19 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по вулиці Робоча | 79916.65 | 79916.65 | UA-2026-06-19-001705-a
Null | Null | Дорога | Null | Null | Поточний ремонт | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по провулку Ветеренарний | Null | Null | Null | Null | Null | 53 | Null | Україн, Одеська область Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари | 89970.27 | Виконано | 100% | Асфальтобетонне | Комунальна установа Татарбунарської міської ради "БЕСАРАБІЯ" | 38012405 | 89970.27 | Null | 89970.27 | Null | Null | Null | Null | Null | ФОП Айрапетян С.С. | 2466220932 | 58 | 2026-06-22 | Оплата видатків із благоустрою населеного пункту шляхом проведення поточного ремонту доріг міста Татарбунари по провулку Ветеренарний | 89970.27 | 89970.27 | UA-2026-06-22-005266-a